## Лист1
Проект Торговый робот
№ | Блок | Вид работ | Время
1 | Архитектура проекта | Сбор информации | 16
2 |  | Формирование DBO | 16
3 |  | Модели | 16
4 |  | БД | 16
5 | Терминал (Client) | Коннектор | 24
6 |  | Интерфейс | 32
7 |  | Графика | 32
8 |  | Интерфейс робота | 32
9 |  | Архитектура | 16
10 |  | Тестирование | 16
11 | Server | Архитектура | 16
12 |  | Коннектор | 32
13 |  | Api | 32
14 |  | Модель анализа | 32
15 |  | Модель торговли робота | 32
16 |  | Тестирование | 16
|  | итого: | 376